中共淄博高新区四宝山街道亚运村社区委员会

中共淄博高新区亚运村社区委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据工委巡察工作领导小组统一部署，2025年3月27日至2025年3月28日，工委第二巡察组对中共淄博高新区亚运村社区党委开展了巡察。7月16日，工委第二巡察组向中共淄博高新区亚运村社区党反馈了巡察意见。2025年7月16日至2026年1月15日，我单位对工委第二巡察组反馈的四个方面问题进行了认真整改，目前已经完成整改并长期坚持。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

工委第二巡察组反馈意见中指出，亚运村社区党委在学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神不到位；安全意识淡薄，物业管理不到位；党员管理宽松；环境整治力度不够等方面存在问题并提出意见建议。我们完全接受工委第二巡察组的反馈意见，坚决扛起巡察整改主体责任，坚持高标准、严要求，扎实抓好全面整改落实。

一是深化思想认识，坚决扛起主体责任。社区党委及时召开专题会议，传达巡察反馈意见，研究部署整改工作。党委班子深刻反思，认识到在政治站位、思想认识、责任落实方面仍有不足，坚决扛起整改主体责任。党委书记切实履行第一责任人职责，亲自部署、协调、督办；班子成员严格落实“一岗双责”，抓好分管领域整改，形成层层抓落实的工作格局。

二是强化组织领导，精准分解整改任务。针对巡察反馈的问题，逐条梳理剖析，制定《中共淄博高新区亚运村社区党委关于落实巡察反馈意见的整改方案》，明确目标、措施、分工及时限。建立台账，将问题细化为具体事项，逐一明确牵头领导、责任部门和完成时限，确保事事有人抓、件件有着落。定期召开推进会，协调解决问题，保障整改有序推进。

三是狠抓督促落实，健全长效工作机制。建立督查机制，由领导小组办公室跟踪督办，定期通报进展。坚持“当下改”与“长久立”结合，在集中整治突出问题的同时，查找工作漏洞，修订完善党委理论学习、物业安全、党员管理、环境治理等方面措施27项，着力构建靠制度管人管事管权的长效机制，防止问题反弹。

四是注重成果运用，推动社区全面提升。以整改促党建，严格落实组织生活制度，加强党员教育管理，提升组织战斗力；以整改促治理，加强物业监管和隐患排查，加大环境整治力度，提升社区宜居水平；以整改促服务，加强阵地建设，积极回应居民诉求，提升服务效能。通过整改，切实将巡察成果转化为加强党的领导、改进作风、推动社区发展的实际成效。

二、工委第二巡察组反馈意见整改落实情况

根据整改方案，认真对照工委第二巡察组反馈的问题，逐项逐条抓好整改任务落实：

- 学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神不到位。

整改措施及进展：一是研讨交流成果初显。2025年8月14日，社区两委成员全部完成交流研讨，感悟全会精神并将其贯彻到工作中的思路和计划中。二是补学覆盖全面完成。截至2025年8月15日，社区181名党员通过“线上+线下”的方式全部参加集中补学，对因病请假党员已安排专人送学上门。三是督导机制有序运行。2025年9月起已随机抽查40名党员笔记，抽查结果已首次录入评议档案，学习规范性显著提升。

（二）安全意识淡薄，物业管理不到位。

整改措施及进展：1、关于飞线治理方面：一是专项巡查常态化。自2025年8月起，已联合物业开展周巡查，现场劝导制止飞线充电行为27起，对3户屡劝不改的居民已联系城市管理执法局介入处理。二是宣传教育全覆盖。线下网格员完成入户6000余户，发放告知书全覆盖；线上推送警示案例3期，安全意识显著增强。三是疏堵结合显成效。截至2025年12月底，已新建充电车棚4个80个充电接口，缓解充电需求。

2、关于楼道杂物治理方面：一是首次集中清理完成。2025年7月16日至2025年7月27日，消防楼梯杂物集中清理，通道恢复畅通。二是常态机制初步建立。计划于2026年1月启动首次半年“大清理”，已将地下室、电井间等区域纳入重点清单，并完成辖区灭火器的月度检查。三是监督响应流程通畅。物业已明确1名责任人，网格员通过微信群接收并转办居民监督照片3次，有效遏制反弹。

（三）反馈问题：党员管理宽松

整改措施及进展：1、加强党员管理方面：一是提醒制度有效落实。自8月起实施“会前提醒”，三支部8月主题党日参会率提升至50%以上。二是会议时间优化见效。三支部自2025年7月23日起将会议调整至白天，2025年8月会议到会率达52.5%，并对因故缺席党员进行线上或线下补课。2025年9月按照上级党工委要求重新划分党支部后，现在所有党支部统一由上午时间开展。三是通报机制强化管理。2025年8月党员大会通报参会情况，管理刚性明显增强。

2、加强警示教育方面：一是警示教育处理到位。2025年7月16日，党委委员已完成对某党员同志的谈心谈话，该同志也已提交深刻书面检讨，经党委审核后已归档。2025年8月15日党员大会上，以此为案例进行了通报，强化了纪律意识。二是学习教育扎实开展。2025年8月15日党员会议组织全体党员专题学习《党章》中党员义务条款，并围绕“记笔记是党性锻炼”主题展开讨论，思想认识得到统一。三是检查机制有效运行。自2025年9月起实施笔记检查，当月随机抽查8人，第三季度普查覆盖全体党员。发现3人笔记内容简略，均已列入整改台账并责令限期（2025年10月15日前）补充完善。

（四）反馈问题：环境整治力度不够。

- 整改措施及进展：1、施工应急处理方面：一是修复工程已完成。河东生活区因污水改造破损的道路已于2025年4月10日全面修复完毕，二是施工管理同步强化。对各小区正在施工的项目进行自查完善应急预案，并督促尽快完成，减少施工对居民生活的影响。三是沟通渠道有效建立。长期工程，社区设立临时投诉电话或组建微信群，居民可随时反应修复中的问题（如施工扰民，工期过长，修复不到位等），由施工单位和责任人积极回应处理，建立良性沟通。

2、规范老小区停车方面：一是现有车位资源已充分利用。自2023年5月完成35个车位施划后，河东小区主干道停车秩序初步规范。2025年9月，经与消防部门再次确认，鉴于道路宽度等安全规定，确认已无新增车位空间，故现阶段工作重心转为存量管理与优化。二是登记巡查与技防措施有效结合。车辆登记制度持续执行。物业每日安排专人进行早晚高峰巡查，2025年9月以来累计劝导违规停车30余次；消防通道监控已全部接入物业中控室，实现24小时可视化监控，及时发现并处理占用行为11起。三是宣传警示效果明显提升。2025年8月以来，网格员通过入户、微信群推送等方式，覆盖宣传住户1074户，重点结合近期“车辆堵塞通道延误火灾救援”的典型案例开展教育。宣传后居民对“消防通道严禁占用”规定的知晓率达75%，主干道高峰期违规停车现象有所下降。

3维修守护公共设施：一是破损玻璃及时修复。物业已于2025年8月1日完成宣传栏破损玻璃的更换并投入使用，消除了安全隐患。二是全面排查消除隐患。2025年8月15日，社区联合物业完成“护窗清患”行动，排查宣传栏、信报箱等公共设施玻璃面板，发现并现场处理边框松动问题2处。三是长效巡检机制建立。自2025年9月起，各物业已将公共设施玻璃安全纳入月度巡检清单，社区已将此项目纳入物业考核。

4、老旧小区改造安全提升方面：一是资金协调与工程进展取得关键突破。亚运村社区经多方协调，政府紧急拨付应急资金，优先用监控安装，截至2025年12月26日金信银都小区完成全部135处监控点位安装并交付使用。

二是“技防+人防”立体安防体系初步建成。在原有临时监控基础上，2024年12月，社区引入智能门禁系统，覆盖北门、南门、西门3个门，实现人脸识别与刷卡双重管控。同期，物业巡逻队常态化运行，2024年第四季度累计开展夜巡80余次，入室盗窃警情下降。

- 三是强化重点时期安全防控，自2023年开始，在春节等重要节假日期间，社区联合派出所、物业、业委会和居民志愿者组建志愿巡逻队，在夜间开展巡查工作，发现可疑人员或情况及时上报，形成邻里互助的防控氛围。

三、今后整改工作打算

巡察整改工作虽取得阶段性成效，但对标上级要求与群众期盼，仍存在不足：一是部分整改措施的系统性、协同性有待加强，长效机制需持续检验完善；二是少数复杂历史遗留问题受客观条件制约，仍需持续攻坚；三是个别党员干部的担当精神和能力水平仍有提升空间。针对上述问题，社区党委将以高度的政治自觉和行动自觉，持续用力、久久为功，扎实做好巡察整改“后半篇文章”。

- （一）持续强化政治引领，巩固深化整改成果。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决克服“过关”思想，定期开展整改“回头看”，对已完成任务巩固成果，对长期坚持措施紧盯不放。完善理论学习等制度，强化督促检查，确保党的创新理论入脑入心、指导实践。

- （二）持续压实主体责任，健全长效管理机制。坚决扛牢全面从严治党及整改主体责任，压实党委书记第一责任和班子成员“一岗双责”。坚持问题导向，围绕安全生产、社区治理等重点领域举一反三，动态优化已制定的27项制度。强化制度执行刚性约束，加强监督检查和考核评估，推动形成用制度管权、管事、管人的长效机制。

- （三）持续聚焦民生关切，破解难点痛点问题。牢固树立以人民为中心的发展思想，将整改成效体现到提升居民获得感、幸福感、安全感上。对于金信银都小区改造收尾等尚未完全解决的复杂问题，积极对接上级，争取资源支持，推动实质性突破。加大小区环境整治、停车秩序规范等工作力度。畅通居民诉求渠道，完善“接诉即办”模式，用心解决群众急难愁盼问题。

（四）持续转化整改动能，推动社区全面发展。把巡察整改与提升社区治理能力紧密结合。以整改促党建提质，严肃党内政治生活，加强党员教育管理，提升党组织战斗力。以整改促能力提升，加强社区队伍专业素养和群众工作本领。以整改促作风转变，弘扬担当作为精神，激励党员干部在服务群众、化解矛盾中展现新作为。将整改成效转化为推动社区高质量发展的动力，努力建设和谐宜居社区。

- 欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：2341868；通讯地址：亚运村社区党群服务中心。

中共淄博高新区四宝山街道亚运村社区委员会

2026年3月3日