淄博高新区一般公共预算项目绩效评价

淄博高新区中小学消防改造、幼儿园生均

公用经费及2017-2019年校车运行费项目

绩效评价报告

# 一、基本情况

（一）项目背景

教育在经济社会发展和民族振兴中具有先导性、基础性、全局性地位。我国正处于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键时期，必须更加重视教育，努力培养出更多更好符合时代需要的人才。

国务院《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40号），提出义务教育与城镇化发展基本协调的十项改革举措。为贯彻落实国发〔2016〕40号文件，促进义务教育持续健康发展，省政府制定并实施《关于贯彻国发〔2016〕40号文件统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（鲁政发〔2017〕24号），对统筹推进山东省县域内城乡义务教育一体化改革发展提出实施意见。

根据国家、省级相关政策文件精神，市政府制定并实施《关于贯彻鲁政发〔2017〕24号文件统筹推进县（区）域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（淄政发〔2017〕34号），对统筹推进市县（区）域内城乡义务教育一体化改革发展提出实施意见，各区县要根据上一学年度统计的城乡公办义务教育学校的校舍建筑面积，按每平方米不低于8元的标准安排校舍维修改造资金。

校舍安全直接关系广大师生的生命安全，关系社会和谐稳定；实施校舍安全工程意义重大，影响深远。公安部发布《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），加强及规范机关、团体、企业、事业单位的消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害；山东省为加强火灾高危单位消防安全管理，提高自防自救能力，预防火灾事故，保护人身、财产安全，发布《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》（省政府令第263号），高新区为贯彻落实中央、省、市相关文件精神，根据《关于在全区开展“畅通生命通道”消防安全专项整治行动的通知》（淄高新消发〔2019〕1号）、《关于全国文明校园创建观摩会有关经费的请示》（淄高新地事发〔2017〕299号）文件要求，组织实施2019年中小学消防改造及维修费项目。

2017年4月，教育部、国家发改委、财政部和人社部四部门印发《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）文件，明确要求各地按照非义务教育成本分担的要求，建立与管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制，保障幼儿园正常运转和稳定发展。

为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）、教育部等四部门《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）文件精神，加快我省学前教育改革发展，省政府办公厅印发《关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号）文件，明确学前教育改革发展的总体要求、主要任务和保障措施。省财政厅、教育厅印发《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号），从拨款标准、适用范围、经费开支范围、经费保障等方面对建立全省幼儿园生均公用经费财政拨款制度作出部署。

贯彻落实中央、省关于学前教育生均公用经费相关政策及文件精神，加快我市学前教育改革发展，市政府印发《<关于加快学前教育改革发展的实施意见>和<关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见>的通知》（淄政发〔2018〕18号）文件，对淄博市学前教育改革发展指明方向。

根据中央、省、市相关文件精神要求，高新区制定并实施《淄博高新区第三期学前教育三年行动计划（2018-2020年）》（淄高新管字〔2018〕61号）并召开高新区〔2018〕第9次工委会议；根据相关文件及会议纪要区地事局、区财政局印发《关于高新区学前教育生均公用经费的实施方案》（淄高新地事发〔2019〕206号），确定高新区公办（包括公办性质）、普惠性民办幼儿园自2018年9月开始实施生均公用经费政策，按照每生月100元标准拨付。

校车，是指依照《校车安全管理条例》取得使用许可，用于接送义务教育学生上下学的7座以上载客汽车。孩子是祖国的花朵、是祖国的未来，更是每一个家庭的希望，校车作为每天接送孩子上下学的交通工具，其安全性不容忽视。

为了加强校车安全管理，保障乘坐校车学生的人身安全，国务院颁布《校车安全管理条例》（国务院令第617号）文件，从学校和校车服务提供者、校车使用许可、校车驾驶人、校车通行安全、校车乘车安全、法律责任等方面，对校车管理进行明确规定。

根据中央相关精神，省政府颁布并实施《山东省校车安全管理办法》（省政府令第295号），明确校车管理机制、校车服务提供、校车使用许可、校车驾驶人、校车通行及乘车安全、特别规定、法律责任等内容。淄博市为进一步加强校车安全管理工作，预防校车道路交通事故，切实保障乘坐校车学生、幼儿的人身安全，市政府办公厅发布《关于进一步加强校车安全管理工作的通知》，对各区县校车安全管理工作作出指导。

2011年7月25日高新区第18次主任办公会议研究通过，确定“管委出资，公司化运行，财政补贴”的校车管理和运行模式，经区财政局、区采购办及区地方事业局共同调研决定委托淄博市公共汽车公司开发区分公司管理运营高新区26辆校车，区教育中心根据中央、省、市、区相关文件对校车进行安全管理。

（二）项目主要内容及实施情况

中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目，包括三个项目：2019年中小学消防改造及维修费项目，2019年幼儿园生均公用经费项目，2017-2019年26辆校车运行费项目。

（1）2019年中小学消防改造及维修费项目

该项目涉及淄博高新区实验中学、山东省淄博第十一中学、淄博高新技术产业开发区第六小学、淄博高新技术产业开发区第七小学、淄博高新技术产业开发区实验小学，共5所学校消防及维修改造。

一是淄博高新区实验中学（以下简称实验中学）消防改造及维修费项目，包括三个小项目，即实验中学消防安全评估检测维保维修管理项目、实验中学校舍维修费项目（每平方8元）、实验中学深改项目（文明校园创建）。

实验中学消防安全评估检测维保维修管理项目主要内容为学校建筑电气设施安全监测，消防安全评估；建筑防火分隔和安全疏散设施、火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟设施、消防电气和通讯设施、干粉灭火设施、移动式灭火器材等消防设施的维修保养；各功能楼的消防设施设备报警联动、供水系统、喷淋系统、防排烟机组等维修改造及消防应急照明灯、灭火器更换等工程维修改造，智能油污净化灭火系统设备采购；建筑消防设施年度全面功能检测。

实验中学校舍维修费项目（每平方8元）主要内容为校园零星维修改造、装饰装修工程及部分校园现场会维修、修缮、粉刷、油漆、劳务等。

实验中学深改项目（文明校园创建），实验中学作为文明校园现场观摩学校，对学校的文化建设、环境绿化、维修维护等方面根据创建工作需要进行施工建设。该项目主要对校园内部分墙体进行修缮、粉刷，采购花卉、人工草坪，玻璃贴膜，校园绿化，路灯、空调维修等。

二是山东省淄博第十一中学消防改造及维修维护费项目，包括两个小项目，即十一中维修改造费项目和十一中消防安全设施更新改造项目。

十一中维修改造费项目包括体育馆舞台灯光改造，室外篮排球场及部分田径跑道塑胶维修，部分教室灯具采购，学生公寓维修改造，学生公寓储物柜采购，部分零星及应急维修工程。十一中消防安全设施更新改造项目主要内容为泵房土建、泵防水、排污泵及电器工程等内容。

三是淄博高新技术产业开发区第六小学消防验收改造维修项目，项目主要包括1#、2#教学楼消防变更设计；向善楼、尚美楼电气防火检测；尚美楼、向善楼消防设施安装检测；购买消防器材。项目全部完成并验收合格。

四是淄博高新技术产业开发区第七小学消防设施改造项目，主要对学校消防泵房线路及配套设施等进行维修改造，项目完成验收合格并根据要求组织评审。

五是淄博高新技术产业开发区实验小学消防水池消防泵建设项目，主要包括消防泵房、水池、水箱等消防设施建设改造；电缆引线280米、旧水箱间改造；消防工程设计费。项目完成验收合格并根据要求组织评审。

2019年中小学消防改造及维修费项目，各学校依据《政府采购法》《招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等文件要求以及学校内部管理制度组织实施。该项目涉及内容全部实施完成，并出具竣工验收单。

（2）2019年幼儿园生均公用经费项目

根据区地事局、区财政局《关于高新区学前教育生均公用经费的实施方案》（淄高新地事发〔2019〕206号）及高新区〔2018〕第9次工委会议纪要精神，结合省教育厅对惠普性民办园认定考核标准，高新区公办（包括公办性质）、普惠性民办幼儿园自2018年9月开始实施生均公用经费政策，按照每生月100元标准拨付。2018年9月-2019年2月份共有26所幼儿园享受生均公用经费政策，2019年3-6月份共有29所所幼儿园享受生均公用经费政策，2019年7-8月份共有30所所幼儿园享受生均公用经费政策，2019年9-12月份共有32所所幼儿园享受生均公用经费政策。

（3）2017-2019年26辆校车运行费项目

为方便小学生上下学、保障交通运输安全，经区财政局、区采购办及区地方事业局共同调研决定委托淄博市公共汽车公司开发区分公司管理运营26辆校车。经区财政、区采购办、区审计局、区地事局共同分析确定每年运行费用223.2万元，2011年12月15日淄博高新区地方事业局与淄博市公共汽车公司开发区分公司签订《淄博高新区接送学生车辆委托运行合同》，在此期间对价格进行调整，调整为278.01万元。车辆运行期间发生的人员工资、燃油费、保养费、维修费等一切费用由淄博市公共汽车公司开发区分公司承担。

（三）资金投入和使用情况

中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目预算资金2473.06万元（区级资金2448.52万元，上级资金24.54万元），其中2019年中小学消防改造及维修费872.62万元，2019年幼儿园生均公用经费783.07万元，2017-2019年26辆校车运行费817.37万元。

2019年中小学消防改造及维修费项目资金明细表

单位：元

| 项目名称 | 项目资金 |
| --- | --- |
| 实验中学消防安全评估检测维保维修管理 | 880707.6 |
| 实验中学校舍维修费（每平方8元） | 480935.41 |
| 实验中学深改项目（文明校园创建） | 400000 |
| 实验中学小计 | 1761643.01 |
| 十一中维修改造费 | 3929917.67 |
| 十一中消防安全设施更新改造 | 977554.62 |
| 十一中小计 | 4907472.29 |
| 六小消防验收改造维修 | 81536.75 |
| 六小小计 | 81536.75 |
| 七小消防设施改造 | 318949.91 |
| 七小小计 | 318949.91 |
| 实验小学消防水池消防泵建设 | 1656609.07 |
| 实验小学小计 | 1656609.07 |
| 合计 | 8726211.03 |

2019年中小学消防改造及维修费项目预算资金872.62万元，实际支出8651227.1元。截至2019年12月份，实验中学共支付消防安全评估检测维保维修管理项目831166元，支付校舍维修费项目465061.08元，支付深改项目400000元；合计1696227.08元。十一中2019年度共支付维修改造费项目3672606.67元，2020年1月份支付维修改造项目257311元，合计3929917.67元；2019年度支付消防安全设施更新改造项目977554.62元。2019年度六小支付消防验收改造维修项目81536.75元；七小支付消防设施改造项目309381.91元，剩余资金9568元为质保金；实验小学支付消防水池消防泵建设项目1656609.07元。

2019年幼儿园生均公用经费项目预算资金783.07万元，实际共支付资金7830660元，该项目资金全部执行完。

2017-2019年26辆校车运行费项目预算资金817.37万元，2017-2019年26辆校车实际支付资金8199891.65元，其中，2017年度支付2650163.66元，2018年度支付2769727.99元，2019年度支付2780000元。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标

按照中央、省、市相关规定，提升学校消防、建筑设施安全性，对校园安全进行检测，有效排除安全隐患，创造安全的学习生活工作环境；完善学前教育经费投入机制，有效保障幼儿园正常运转和稳定发展，全面提高教育教学质量；统一校车接送孩子上下学，为家长及孩子创造方便，有效保障交通安全，促进社会和谐发展。

（二）项目阶段性目标

实施消防改造项目，保障学校消防安全达到《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》《高新区<关于在全区开展“畅通生命通道”消防安全专项整治行动的通知>》等文件要求，排除安全隐患，创造安全的校园环境；维修改造项目实施确保校园基础设施正常使用，校园建设满足教育教学需求；实施学前教育生均公用经费政策，促进学前教育发展，有效提升教学质量，为孩子未来打下良好的基础；统一校车接送孩子上下学，有效解决孩子接送问题，保障交通安全。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析、衡量中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其社会效益、可持续影响等。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目的绩效情况，结合资金划拨程序、资金管理规范及绩效目标要求等，将评价对象细化为以下几方面内容：

1.项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性等；

2.项目过程情况，包括项目预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性、制度执行有效性情况等；

3.项目产出及效益情况，包括项目产出数量、质量、及时性情况，项目实施所产生的社会效益及可持续影响等。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

（4）依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

（5）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（6）独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2.评价指标体系

（1）评价指标设置的方法

根据项目的特点，对考评指标设置我们采用定量分析与定性分析相结合的方式，并搭配相关财务指标与其他指标构成。

①定量分析

定量分析就是采用数学方法、收集和对比数据资料，对评价对象做出定量结果的价值判断。定量评价主要是通过建立相关指标，对目标期内各指标数据进行统计分析，得到定量评价结果，从而达到科学、公正评价的目的。

②定性分析

结合中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目特点，定性分析主要包括：项目的组织管理、内部控制是否规范，资金管理是否合理合规，项目实施产生的社会效益和可持续影响等。

（2）绩效评价指标体系设置

绩效评价指标的设置遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价目标逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

项目决策20分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。

项目过程20分，该部分反映项目管理情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括项目预算执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

项目产出及效益60分，该部分反映项目产出按项目目标要求的实现程度，项目产生的社会效益和可持续影响等。

3.评价方法

通过研究分析中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目的实施情况，我们根据我公司所确定的技术原则，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地调查法相结合的方式进行。

①比较法

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。比较法主要适用于财政项目资金管理，通常也通过一些案例的对比分析来进行方案的选择，进行评判。

②案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。

案卷研究流程图

③专家评判法

专家评价法是根据评价依据所规定的资料目录，审核本项目的关键评价问题与评价指标，发现评价实施过程中可能存在的问题，评议本项目的绩效评价措施、方法及绩效评价意见，为绩效评价工作提供定性参考依据。

专家评审会实施程序

④实地调查法

本项目中，我们对中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目建设、资金的拨付、管理等情况进行现场实地考察，并通过视音频、图片等多种方式予以取证存档。

（三）绩效评价工作过程

山东皓诚投资咨询有限公司实行绩效评价“专家评审制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制，并贯穿评价准备、评价实施、评价总结的各个阶段，以确保公司业务的质量与客观公正。

“专家评审制”：山东皓诚与山东理工大学等院校机构和相关领域专家展开深度合作，征集收录区域内覆盖工信科技、财政金融、农林水、城市建设、工程建设、教育卫生、公共管理等领域的学者、专家，建立了多层次、多领域的外聘专家队伍。在绩效评价过程中，公司通过组织各领域的专家，运用其专业方面的知识和经验，对评价对象过去和现在的状况、发展变化过程进行综合分析与研究，审核绩效评价项目的关键评价问题与评价指标，发现评价实施过程中可能存在的问题，评议本项目的绩效评价措施、方法及绩效评价意见，为绩效评价工作提供定性或定量参考依据。

“审委会审核制”：山东皓诚设立专业审核委员会对服务结果的质量承担最终责任。专业审核委员会成员均为本公司高管及执业专家，在省内绩效评价领域业绩突出、经验丰富。在绩效评价过程中，根据公司评价质量控制制度，充分考虑公司在业务承接、业务计划、业务实施、服务结果提交等各阶段对评价风险的影响因素，确保绩效评价专业质量。

“最后一票反对制”：基于“第十人理论”，山东皓诚在评价方案、评价指标体系以及评价报告的审核、审议、总结过程中，实行“最后一票反对制”。即为了使讨论深化，在全体成员意见趋于一致时，最后一位成员必须提出反驳意见。反对者在对讨论方向或初步结论表示赞成的同时，不受限制地、从不同角度提出反对意见，对讨论的前提、过程、结论提出质疑，探讨其中可能存在的矛盾与不合理之处，以发现更好的意见或方法。

1.评价准备阶段

（1）成立绩效评价工作组，由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员组成。

（2）拟定工作方案。

（3）与财政部门和项目单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。

（4）制定绩效评价指标体系：

①拟定绩效评价指标草稿；

②专家评价组评议；

③专业审核委员会审核；

④报高新区财政局，经审查批准后组织实施。

2.评价实施阶段

评价工作小组制定评价项目的工作计划，项目负责人监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，项目负责人需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

（1）评价工作组正式进驻现场：

①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；

②对评价项目实地测评；

③与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。评价工作小组根据评价工作要求，到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式收集基础资料，包括项目实施基本情况、财政资金使用情况等各项数据资料。

（2）对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。评价工作组统计、分析、研究，得出初步结论：

①工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作。

②统计、分析相关数据资料；

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分；

④得出初步评价结论。

3.评价总结阶段

（1）拟定绩效评价报告初稿。

（2）与项目单位进行沟通，根据其合理意见进行修改；

（3）形成新的绩效评价报告；

（4）专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改；

（5）专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改；

（6）报送委托方高新区财政局，根据意见作最终修改；

（7）将正式绩效评价报告报送高新区财政局。

四、综合评价情况及评价结论

1.评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

（1）项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，满分计100分，其中：项目决策20分，项目过程20分，项目产出及效益60分；

（2）根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得0分；

（3）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体分值与等级关系见下表：

评价分值与评价等级表

| 等 级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 值 | 90（含）～100分 | 80（含）～90分 | 60（含）～80分 | ＜60分 |

2.评价得分情况

中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设计得分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 100 | 88 |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 8 | 7 |
| 项目过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 2 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 6 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 2 |
| 项目产出及效益 | 产出质量 | 实际完成情况 | 10 | 10 |
|  |  | 质量达标情况 | 10 | 8 |
|  |  | 完成时效性 | 10 | 9 |
|  | 产出效益 | 社会效益 | 15 | 15 |
|  |  | 可持续影响 | 15 | 15 |

根据本项目绩效评价指标打分评价，得出中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目绩效评价最终得分为88分，绩效评价等级为“良”。

3.绩效评价结论

我们通过对中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，符合部门履职要求；项目绩效目标设置合理可行、依据充分，项目实施内容符合主管部门的实际工作要求；项目预算编制较科学合理，预算内容基本符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，标准明确，预算投入资金量与项目内容较匹配。

项目过程方面，该项目预算资金足额到位，预算执行情况较好；项目财务管理工作规范；项目单位管理制度体系较健全、文件编制规范，制度内容可有效指导部门管理工作及项目业务工作开展，但制度执行有效性一般，项目存在未按合同执行的情况。

项目产出和项目效益方面，该项目在约定时限内完成，项目实施完成进一步改善并提升校舍基础设施建设，减少校园安全隐患发生，保障师生工作、学习、生活的安全环境，夯实创建平安校园的办学基础；校车安全运行有效减少交通安全事故，保障学生出行安全，该项目具有良好的社会效益及可持续性。

根据评价分值，确定中小学消防改造、幼儿园生均公用经费及2017-2019年校车运行费项目绩效评价得分为88分，等级为“良”。

五、存在的问题

（一）预算确定资金量与工作匹配度一般

通过查阅看项目资料，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金量与工作内容匹配度较高，预算审核程序科学，预算申报程序合规，预算编制科学合理。但存在已实施完成项目在编制预算时未列示的现象，如十一中维修改造费项目填报的《项目支出绩效目标申报表》，资金测算明细中不包括学生公寓储物柜采购项目，但十一中却用维修改造费项目资金组织实施完成该项目。

（二）资金使用规范性有待进一步加强

通过查看财务资料，财务管理依据《政府会计准则制度》等文件要求，开展项目资金管理、申报、审批、支出使用等工作。

项目资金主要用于与项目内容相关款项的支付，基本符合项目设定用途，付款依据基本合规，无虚列项目支出的情况，但存在多个项目资金支付未按合同规定执行的现象，如实验中学深改项目（文明校园创建）中全国文明校园现场会校园绿化美化项目、全国文明校园现场会校园内空调维修维护项目及创建文明校园整改、维修项目，合同均约定质保期满后结清质保金，但项目均在质保期内支付质保金。

十一中维修改造费项目中体育馆舞台灯光改造项目及室外篮排球场及部分田径跑道塑胶维修项目，合同均约定预留审计值的3%作为质保金，但项目均全额付款，未按合同约定预留3%质保金。

十一中维修改造费项目中学生公寓维修改造项目合同执行不到位，合同约定工程质量保证金按审定结算总额的3%预留，该项目审定值为1663211.58元，支付资金1628800元，预留34411.58元，质保金占审定值2%，低于合同约定质保金。

十一中维修改造费项目中部分零星及应急维修工程项目，分三个标段进行招标，合同均约定“工程完工后付至工程结算值的85%，一年后付至剩余价款10%，余款自质保期结束后无质量问题无息付清”，支付金额均高于审计值的85%，未按合同约定支付工程款。

存在未按批复使用的现象。如十一中维修改造费项目资金测算明细中不包括学生公寓储物柜采购项目，但十一中却用维修改造费项目资金组织实施完成学生公寓储物柜采购项目。

（三）市场化运作缺乏考核机制

通过调查了解，项目实施单位在财务管理方面制度较健全，但业务管理制度方面需要进一步加强，市场化运作项目缺乏相应考核机制。

（四）制度执行有效性一般

该项目执行过程中存在未按合同执行或合同执行不到位的现象，如实验中学深改项目（文明校园创建）中全国文明校园现场会校园绿化美化项目、全国文明校园现场会校园内空调维修维护项目及创建文明校园整改、维修项目，合同均约定质保期满后结清质保金，但项目均在质保期内支付质保金。十一中维修改造费项目中体育馆舞台灯光改造项目及室外篮排球场及部分田径跑道塑胶维修项目，合同均约定预留审计值的3%作为质保金，但项目均全额付款，未按合同约定预留3%质保金。十一中维修改造费项目中学生公寓维修改造项目合同执行不到位，合同约定工程质量保证金按审定结算总额的3%预留，该项目审定值为1663211.58元，支付资金1628800元，预留34411.58元，质保金占审定值2%，低于合同约定质保金。十一中维修改造费项目中部分零星及应急维修工程项目，分三个标段进行招标，合同均约定“工程完工后付至工程结算值的85%，一年后付至剩余价款10%，余款自质保期结束后无质量问题无息付清”，支付金额均高于审计值的85%，未按合同约定支付工程款。

项目执行过程中存在档案归档欠规范的现象，如2017-2019年26辆校车运行费项目于2011年12月15日区地事局与淄博市公共汽车公司开发区分公司签订《淄博高新区接送学生车辆委托运行合同》，合同期限为十年，在合同期内对价格进行调整，由每年223.2万元调整为278.01万元，项目调整手续较规范，但由于人员调整项目实施单位未能提供调整相关资料。2011年7月25日高新区第18次主任办公会议研究通过《高新区接送学生车辆运行方案》，确定高新区管委对每年发生的运行费用补贴一半，剩余一半由村居或学生个人负担，在项目实施过程中，高新区决定全部费用由区管委承担，但由于人员调整项目实施单位未能提供调整相关资料。

存在验收工作规范性一般的现象，如十一中维修改造费项目中部分零星及应急维修工程项目，分三个标段进行招标，合同均约定“每批材料进场时，甲方对乙方所供材料进行验收，并签署验收意见”“每分部分项工程完工后，乙方应及时向甲方报检，合格后方可进行下一项分部工程”，但通过现场调查，十一中未对每批进场材料进行验收，未对每分部分项工程进行验收。区教育中心根据区地事局、区财政局《关于高新区学前教育生均公用经费的实施方案》文件规定对各幼儿园生均公用经费的使用进行监督检查，但区教育中心监督检查工作未形成监督检查报告。

存在合同签订不规范现象，如实验中学装饰装修工程，项目预算金额216547.6元，通过竞争性磋商方式确定项目实施单位为淄博福田建筑安装有限公司，中标金额为211999.21元，2019年7月2日签订合同，合同大小写金额不一致，小写金额为211999.21元，大写金额为贰拾壹万玖仟玖佰玖拾玖元贰角壹分。

（五）存在部分项目改造效果不明显、项目评审延后现象

经现场勘查各学校消防改造、维修改造、设施设备购置、项目运行等情况，存在部分工程维修改造效果不明显的现象，如十一中维修改造费项目室外篮排球场及部分田径跑道塑胶维修项目出现地面凹凸不平现象。

通过查阅项目资料，但存在项目评审延后现象，如实验中学深改项目涉及施工内容均在2017年6月份完成，并组织验收合格，2018年12月份进行评审，竣工与审计时间间隔较长。

六、有关建议

（一）全面搜集数据，提高预算编制精准度

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018年9月1日）要求“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达”。预算绩效目标管理主要是将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制，建议项目相关预算部门、单位根据确定的总体目标，制订项目实施计划，以部门目标为基础推衍编制项目绩效目标。

建议项目实施单位在编制项目预算资金时全面、准确搜集各项相关数据，根据相关资料、结合项目实际准确编制绩效目标及资金预算明细，绩效目标及预算明细应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，提高预算准确性。

（二）完善财务制度，建立规范的资金管理长效机制

建议根据财务管理、会计制度等相关规定，按照专款专用、无预算不支出的原则对单位财务进行管理，完善财务制度，规范资金管理。一是加大对项目实施单位财务工作的指导、管理与培训力度，通过组织财务人员上岗及专项培训、加大督查检查力度、制定下发财会操作规范等方法，提高财务工作水平。二是财务应认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，对各类资金专款专用，同时本着精打细算、勤俭节约的原则，对资金的使用进行合理的分配和有效的核算控制；规范资金使用，严格执行合同，及时投入资金，保障项目顺利实施。

（三）建立规范的项目监管机制

一是建议项目实施单位在后续实施项目时，建立完善项目执行监管及考核制度，并严格落实，项目开始后积极协调，从招投标、组织执行、监管考核等方面落实各项工作，把握时间节点，保证项目开展质量，加快进程，提高资金的使用效率，争取项目目标的尽早实现。

项目变更要及时按照相关程序、流程作出项目调整，完善调整手续，完善项目档案资料，单独整理存放，保证档案完整性、真实性。

二是为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对供应商进行有效管理及控制，建议项目单位在签订合同时，合同签订及审批人员根据《合同法》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

严把合同“起草关”。强化相关工作人员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内容。

严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力；加强合同的专门管理，建立合同管理台帐，对合同实施动态管理。

严把合同“履约关”。增强合同履约过程管理控制意识，建立合同管理台账，注重合同签订、履行等相关信息的收集和传递；加强合同的执行、变更、解除管理，适时记载因不可抗拒原因或人为因素不能履约情况，并运用撤销、变更权来保护自身合法权益。

三是规范竣工验收流程，项目实施单位建立完善竣工验收管理制度，并严格按照相关竣工验收标准组织验收，采用目视观察、仪器测量等多种方式收集相关数据，形成规范验收单据或验收报告，保证竣工验收结果的科学性。

（四）规范项目验收评审

规范项目验收评审。验收评审是对经济活动的综合性监督，尤其在相关工程建设中发挥着重要的作用，在后续开展类似项目时，为保障审计数据的科学性、准确性，建议项目实施单位明确项目责任人，制定项目验收评审相关管理制度，强制项目责任人在施工验收完成后及时提报区财政投资评审中心，申请对该项目进行财政评审。

（五）改造设计应具有整体思维和前瞻思维

在维修改造项目设计阶段，应通盘考虑维修改造工程整体，运用整体思维和前瞻思维，充分调动各类资源和资金对修缮项目进行全面整修，避免再次改造时的重复投入，有效节约人力、物力和财力。